## QA
Étape | Prérequis | Intervenant | Tâche | Description | Serveur | À exécuter | Heure approx. | Durée | Complété
1 |  | Développeur Asp.net | Préparation MEP | Création/Compilation des packages |  | CreatePackages.bat |  | 10 min
2 |  | Développeur Asp.net | Préparation MEP | Copier les packages sur \\APPNETDV\d$\deploiement | APPNETDV |  |  | 5 min
La veille
3 |  | Développeur Asp.net | Préparation MEP | Envoyer une invitation Outlook à tous les intervenants de la MEP |  |  |  | 15 min
Le jour J - Prérequis: les tâches de la veille doivent être complétées
4 |  | Développeur Asp.net | Déploiement Web App | Envoyer une demande de déploiement à l'équipe Admin Serveur Web |  |  |  | 10 min
5 |  | Développeur Asp.net | Communication | Annoncer le début de la MEP (envoyer un courriel à tous les intervenants) |  |  |  | 10 min
6 |  | Admin Serveur Web | Déploiement Web App | Déployer le package de l'application |  |  |  | 15 min
7 |  | DBA | Déploiement DB | Créer la bd sur le serveur de QA |  |  |  | 15 min
8 | 7 | Développeur Asp.net | Déploiement DB | Déployer la bd sur le serveur de QA |  | Compare SSDT |  | 15 min
9 |  | Développeur Asp.net | Déploiement DB | Exécuter le OneShot |  | OneShot/TablesCatalogues.sql |  | 10 min
10 |  | Développeur Asp.net | Déploiement DB | Déployer l'application dans Macadam |  | OneShot/QA/QA_Groupe.sql |  | 10 min
11 |  | Développeur Asp.net | Sécurité | Ajouter les utilisateurs de l'application dans Macadam |  |  |  | 60 min
12 |  | Développeur Asp.net | Sécurité | Donner les accès au développeur dans Macadam |  |  |  | 10 min
13 | 12 | Développeur Asp.net | Communication | Annoncer la fin de la MEP (envoyer un courriel à tous les intervenants) |  |  |  | 10 min

## PROD
Étape | Prérequis | Intervenant | Tâche | Complément d'information | Heure approx. | Durée (min) | Complété
1 |  | Coordonnateur de la MEP | Préparer la MEP CCM dans SDE |  |  | 30 | oui
2 |  | Admin Serveur Web | Envoyer une invitation Outlook à tous les intervenants de la MEP CCM | Voir document Gabarits de MEP, section 1 Le Gabarit de MEP se trouve ici (le lien ne sera pas répété dans les autres étapes de la MEP) : \\tfspr\sites\sti\app\Shared Documents\Équipe SDA\Déploiement\Gabarits%20de%20MEP.docx |  | 5
3 |  | Coordonnateur de la MEP | Envoyer le courriel "Détail du déploiement Web" | Voir document Gabarits de MEP, section 2 Nouvelle Application: oui PathDuPackage: \\appnetdv\d$\Déploiement\CCM\2015-11-20 1.0.21 Main\Release UrlApplication: http://appnetpr2/AlerteCCM Mots de Passe: - Default (alerteccmuser): Demander au DBA - Elmah: Demander au DBA PortailNomDuGroupe: Métro PortailNomApp: Alerte CCM PortailDescriptionApp: Outil d'envoie d'alertes pour la salle de contrôle |  | 5
4 |  | Coordonnateur de la MEP | Envoyer le courriel "Détail du déploiement de la BD" | Voir document Gabarits de MEP, section 3 Nouvelle Application: oui PathCompletProjetSSDT: $\STI\App\CCM\1.0.21\STM.AlerteCCM.BD.sln ServeurSQL: sql03pr NomBD: AlerteCCM Scripts One Shot: 1. $\STI\App\CCM\Main\STM.AlerteCCM.BD\OneShot\1. TableCatalogue.sql 2. $\STI\App\CCM\Main\STM.AlerteCCM.BD\OneShot\2. OneShot.Prod.sql |  | 5
5 |  | Coordonnateur de la MEP | Envoyer une demande à la sécurité afin de faire créer 6 nouvelles listes de distribution vides. | À: Sécurité Cc: Analyste Listes de distribution à faire créer : .AlerteCCM PCC Tous .AlerteCCM PCC Tous (panne de 20 min et +) .AlerteCCM PCC Groupe Ventilation .AlerteCCM PCC Groupe U.C.M.U .AlerteCCM Alertes SIC - TLT .AlerteCCM CCA Tous |  | 5
6 | 5 | Sécurité | Créer les 6 nouvelles listes de distribution vides | Répondre au courriel de la demande et donner les adresses courriel générées |  | 15
7 | 4 | DBA | Créer/Mettre à jour l'application dans Macadam | Conserver les utilisateurs: non Source - Serveur: SQL02QA\TEST - Application Macadam: AlerteCCM Destination - Serveur: SQLQA08\FORM - Application Macam: AlerteCCM |  | 15
8 | 7 | Développeur Asp.net | Monter les utilisateurs de production dans la bd Macadam | Voir le document suivant: http://tfspr/sites/STI/App/Shared%20Documents/CCM/Environnement,%20Config%20et%20déploiement/Liste%20Personne%20autorisé%20SMS.xls Ajouter aussi Rôle Admin: - Coordonnateur de la MEP |  | 30
La veille
20 |  | Coordonnateur de la MEP | Envoyer un courriel de rappel aux intervenants de la MEP | Voir document Gabarits de MEP, section 4 |  | 2
Le jour J - Prérequis: les tâches de la veille doivent être complétées
29 |  | DBA | Création de la bd vierge et de la sécurité associée à la BD | Voir le courriel de détail du déploiement de la BD envoyé par le Coordonnateur |  | 60
30 |  | Coordonnateur de la MEP | Annoncer le début de la MEP | Voir document Gabarits de MEP, section 5 |  | 2
31 | 30 | Coordonnateur de la MEP | Envoyer un courriel à l'admin Web afin de donner le GO pour le déploiement Web | Voir document Gabarits de MEP, section 6 **Attacher le courriel "Détail du déploiement Web" envoyé précédemment NoEtape: 31 |  | 2
32 | 30 | Coordonnateur de la MEP | Envoyer un courriel au DBA afin de donner le GO au dba | Voir document Gabarits de MEP, section 6 **Attacher le courriel de "Détail du déploiement de la BD" envoyé précédemment NoEtape: 33 à 35 |  | 2
33 | 31 | Admin Serveur Web | Déploiement de l'application Web | Suivre les instructions reçues dans le courriel de "Détail du déploiement Web" |  | 30
34 | 32 | DBA | Déploiement de la BD | Suivre les instructions reçues dans le courriel de "Détail du déploiement de la BD" |  | 30
35 | 32 | DBA | Exécuter les scripts One Shot | Suivre les instructions reçues dans le courriel de "Détail du déploiement de la BD" |  | 10
36 | 32 | DBA | Créer/Mettre à jour l'application dans Macadam | Conserver les utilisateurs: oui Source - Serveur: SQLQA08\FORM - Application Macadam: AlerteCCM Destination - Serveur: SQL03PR - Application Macam: AlerteCCM |  | 15
37 | 30 | Développeur Asp.net | Extraire les destinataires | Suivre la procédure qui suit (étapes 1 à 3) http://tfspr/sites/STI/App/Shared%20Documents/CCM/Environnement,%20Config%20et%20déploiement/Extraction%20des%20membres%20des%20groupes%20AD.docx |  | 10
38 |  | Développeur Asp.net | Dans le fichier Excel généré pour l'extraction des membres des groupes AD, ajouter l'adresse ccmlogistiq@stm.info dans les 6 listes de distribution
39 | 38 | Développeur Asp.net | Envoyer un courriel à la sécurité pour faire monter les destinataires courriel dans les listes de distribution | Suivre la procédure qui suit (étape 4) http://tfspr/sites/STI/App/Shared%20Documents/CCM/Environnement,%20Config%20et%20déploiement/Extraction%20des%20membres%20des%20groupes%20AD.docx |  | 5
40 | 39 | Sécurité | Ajouter les destinataires dans les 6 listes de distribution | Suivre les instructions reçues dans le courriel |  | 30
41 | 38 | Développeur Asp.net | Monter les destinataires mobiles dans les groupes CLX | Suivre la procédure qui suit (étape 5) http://tfspr/sites/STI/App/Shared%20Documents/CCM/Environnement,%20Config%20et%20déploiement/Extraction%20des%20membres%20des%20groupes%20AD.docx |  | 15
42 | 33 à 36 | Coordonnateur de la MEP | Tester l'application | Test 1: Étapes - Ouvrir l'application AlerteCCM: http://appnetpr2/AlerteCCM - Aller à l'onglet Message Personnalisé - Inscrire son courriel et son numéro de cellulaire dans la section Destinataires - Inscrire "Test Post MEP" dans la section message - Appuyer sur Envoyer Objectif: Valider que les messages s'envoient correctement Résultat attendu: Le message texte et le courriel doivent être envoyés et reçus avec succès Test 2: Étapes - Ouvrir l'application AlerteCCM: http://appnetpr2/AlerteCCM - Aller à l'onglet Message - Sélectionnez les options suivantes dans les zones de saisie: -Type de message: Interruption -Ligne: L1 -Station: BR -Entre: PEEL et PRFT -Regroupement: Personnel STM -Cause: Refus de travail Objectif: Valider que le lien avec la bd est fonctionnel et que les données de catalogues ont bel et bien été montées Résultat attendu: Tous les combo box doivent contenir une liste de valeurs. Note: Les valeurs à saisir sont là pour vous forcer à regarder le contenu des éléments des combo box. |  | 5
43 | 42 | Coordonnateur de la MEP | Envoyer un courriel à l'admin Web afin de donner le GO pour ajouter le lien dans le portail | Voir document Gabarits de MEP, section 6 **Attacher le courriel de "Détail du déploiement Web" envoyé précédemment NoEtape: 42 |  | 2
44 | 43 | Coordonnateur de la MEP | Ajouter le lien dans la section Application du portail Intranet | Suivre les instructions reçues dans le courriel "Détail du déploiement Web" |  | 15
45 | 44 | Coordonnateur de la MEP | Tester le lien dans l'onglet Application du portail | Étapes - Aller dans l'intranet à la section Application - Valider que le groupe, le nom de l'application et la description correspondent à ce qui a été envoyé dans le courriel "Détail du déploiement Web" - Cliquer sur le lien et s'assurer que l'application s'ouvre |  | 5
46 |  | Coordonnateur de la MEP | Envoyer un courriel à Federico Marandola pour lui donner les informations pour accéder à CLX pour faire la gestion des utilisateurs | Bonjour Federico, Voici les informations à utiliser pour se connecter au site web de CLX pour ajouter des utilisateurs aux alertes CCM. Deux comptes ont été créé pour l'utilisation de CLX par le centre de contrôle. Le premier compte est celui qui sera utilisé par toi exclusivement. Le deuxième compte (stm_ce1_train) sera utilisé par tes collègues au centre de contrôle. Adresse Web : https://reach.clxnetworks.ca Utilisateur: stm_federico_marandola Mot de passe: r6rbWRUe Adresse Web : https://reach.clxnetworks.ca Utilisateur: stm_ce1_train Mot de passe: dD2wFRgg Merci de tranmettre l'information aux personnes concernés. |  | 5
47 |  | Coordonnateur de la MEP | Envoyer un courriel au SAU pour lui donner les informations pour accéder à CLX pour faire la gestion des utilisateurs | Bonjour, Voici les informations à utiliser pour se connecter au site web de CLX pour ajouter des utilisateurs aux alertes CCM. Nous avons créer un compte exclusivement pour le SAU. Adresse Web : https://reach.clxnetworks.ca Utilisateur: stm_sau Mot de passe: 3TT5Z5tT Merci de tranmettre l'information aux personnes concernés. |  | 5
48 | 47 | Coordonnateur de la MEP | Annoncer la fin de la MEP | Voir document Gabarits de MEP, section 7 |  | 2
49 | 48 | Coordonnateur de la MEP | Fermer la MEP dans SDE |  |  | 15
Rollback
100 |  | Coordonnateur de la MEP | Envoyer le courriel de Rollback | Voir document Gabarits de MEP, section 8 IntervenantsAvecRollback: - Admin Serveur Web - DBA |  | 60

## Intervenants
Coordonnateur de la MEP | à déterminer |  | active
DBA | Sylvain Paradis | sylvain.paradis@stm.info | active
Admin Serveur Web | Henri-Robert Sully | henri-robert.sully@stm.info | active
Admin Serveur Web | Sébastien Boisclair | sebastien.boisclair@stm.info | active
Sécurité | Ovidiu Nacu | oviciu.nacu@stm.info | active
Sécurité | Gilles Leprohon | gilles.leprohon@stm.info | active
Analyste Principal | Angéline Duhoux | angeline.duhoux@stm.info | informative
Chef de section | Nicole Jacques | nicole.jacques@stm.info | informative
Développeur Asp.net | Véronique Lainé | veronique.laine@stm.info | informative
Développeur Asp.net | Léonardo Rigaud | leonardo.rigaud@stm.info | informative
Développeur Asp.net | Louis Turmel | louis.turmel@stm.info | informative
Développeur Asp.net | Frédéric Fecteau | frederic.fecteau@stm.info | informative
Développeur Asp.net | Jonathan Chartier | jonathan.chartier@stm.info | informative
Coordonnateur client | Federico Marandola | federico.marandola@stm.info | informative

## Groupes Intervention
Admin Serveur Web
Analyste Principal
Chef de section
Coordonnateur client
Coordonnateur de la MEP
DBA
Développeur Asp.net
Développeur Site Web
Gestionnaire de projet
Sécurité